## 課題整理 (2)
aaaaa | 課題 | 今後対応/現状進捗 | 期日 | 担当
役割・KPI | 現KPIはユニット単体で主体的に（大きく）伸長させることが難しい （外部要因依存） | 議論する
| メディアとしての一般的なKPI（PV・UU）に対して、会社・経営が求めるものと一致しているか、あるいは（評価されるものとして）握れているか | 議論する
| 何をするユニットなのか定義があいまい （運用専門部隊？/営業支援？/webコンサル） | Tサイトの役割とも連動、割り切れるかどうか
業務課題 | Tサイトの価値を啓蒙することができていない （世の中的な価値を社内外に普及させる） | 金銭的な価値に置き換える(例えば）/調査会社を入れる
| OJTや採用後の業務に入っていく環境が整っていないため 異動や人員増の都度、既存メンバーの負荷が上がったり即戦力化しにくい | マニュアル、レギュレーション、
| 担当者固定(属人化）している |  |  | 増員前提
効果検証の定義、ルールがない
| 媒体としての各種数値、コンディションを可視化できていない、把握できていない SEO対策、Google analyticsとその周辺(サーチコンソール、データポータル) | tableauでローデータ整備他、メール含む |  | 適任者、スキル保有者不在
| 社内部門からの見え方（コミュニケーション含む） | 過去の担当者から生まれた印象もある
| 販促支援機能の新規開発要望に応えられていない |  | 優先度低い
環境課題 | 宝探しくじのコストと工数が大きい | インセンティブコストを半減、クーポン提供を廃止して実施 | 10･18 | 由比、清水陽
| Tプレ他一部運用 | /クローズする/お知らせ基盤に寄せる/ やめてもよいが販促枠が減るのでアラ先担当者の理解が必要 | 段取り作る | 由比、松丸
| Tポイントパークの存在意義がうすれている | クローズする/影響範囲確認する/くじ一覧へ寄せる(パークとして使う)/広告媒体として提供する→MK営業 | Phで調整中 | 元宮
| T-ADMINの改修必要性（工数過多/ページ制作古い） | 要システム改修or使わない （運用管理できない、仕様が古い、案件に対応できていない）
| 制作単価、コストの概念 | 工数管理から算出して社内へ伝達する？
| タスク管理ができていない | asana導入で解消予定 | 11月中 | ユニット
| 業務フローが最適化されていない | asana導入後の1stSTEP | 11月中 | ユニット
| 編成確定後の運用が十分に機能していない（変更対応など） | asanaへ運用集約して改善予定 | 12月 | ユニット
| 新規制作と既存保守運用の考え方整理 | 平井ユニットとの整理 |  | ユニット
人的課題 | 制作ディレクションスキルの保有者が足りない | 採用
専門性スキルのスキルセットが定まっていない
| 既存メンバーの一部：学習意欲が少ない／仕事の進め方がわからず止まってしまう | 一部担当者の配置転換、業務委託・派遣社員の業務領域広げる
モチベーション、マインドセットの不足、派遣、業託とのスキルバランス
メモ | 販促用メディアではなく会員用メディアへ軸を向けなおす
オウンドメディアのポートフォリオどうする